## Riscos
Lista de Riscos Implantação Geplanes
ID Risco | Data | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Estrategia de mitigação
1 | 2021-06-02 | O tempo para a entrega do projeto é curto e precisa ser bem gerenciado, para que o obejtivo seja alcançado. | Tempo | 5 | 20% | 1 | Organizar o tempo para a melhor maneira de trabalho
2 | 2021-06-10 | Falta de comunicação que pode acarretar em má resolução das problematicas do projeto. Essa comunicação pode ser interna ou com os clientes, o que também prejudica bastante o desenvolvimento do projeto. | Comunicação | 4 | 20% | 0.8 | Ter sempre uma comunicação clara e direta para evitar posiveis interpretações diferentes
3 | 2021-06-17 | Problemas na definição de escopo. | Gerenciamento do Projeto | 5 | 20% | 1.0 | Entender as dores com o cliente.
3 | 2021-07-08 | Falta de normatização do processo de planejamento tático da PRODIN | Externo | 5 | 40% | 2 | Auxiliar a PRODIN no mapeamento das atividades envolvidas no processo
4 | 2021-07-13 | Desempenho dos membros da equipe nos trabalhos desenvolvidos. | Técnico | 3 | 10% | 0.3 | Deixar sempre claro quais os trabalhos, responsabilidades e prazos de cada membro
5 | 2021-07-23 | Qualidade das etapas entregues. | Técnico | 3 | 10% | 0.3 | Os trabalhos desenvolvidos durante o projeto, precisam atender as necessidades para que o objetivo final seja alcançado
6 | 2021-08-04 | Alterações de solicitações por parte do cliente. | Externo | 5 | 50% | 2.5 | Os clientes podem realizar alterações nas mudanças, isso acontece por diversos motivos, logo, o plano do projeto precisa ter bem definido ate onde essas alterações por parte do cliente podem ser realizadas
7 | 2021-08-10 | Alterações do escopo por parte da equipe. | Gerenciamento do Projeto | 5 | 40% | 2 | O projeto é pensado e arquitetado, no entanto alterações podem acontecer, inclusive no proprio objetivo do projeto. Depois que o desenvolvimento começa a ser realizado, é onde as reais necessidades aparecem, é necessario mudar o que for possivel e aceitar o que não pode ser alterado.
8 | 2021-08-12 | Problemas de acesso à ferramenta a ser utilizada pelo cliente. | Gerenciamento do Projeto | 3 | 20% | 1.0 | Realizar o mapeamento dos processos com o módulo que já temos acesso e prospectar as novas funções.
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0